INFORME TÉCNICO Nº 008–2021-PNSR-WAB

| Para : | ING. MERY ALEJANDRINA MARTEL ORTIZ Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión Pública |
| --- | --- |
| De : | ING. WILSON ALAMO BERNILLA Profesional en gestión y monitoreo de los proyectos implementados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. |
| Asunto : | Informe Técnico para solicitud de Informe Previo establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, relacionado al proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca” con Código Único N° 2330786. |
| Referencia : | Oficio N° 122-2020-MDH/A |
| Fecha : | Miraflores, 17 de junio de 2021 |

Me dirijo a usted en relación al informe técnico necesario para la solicitud del informe previo de la Contraloría General de la República por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”, con código único N° 2330786 en el marco del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Al respecto se informa lo siguiente:

- ANTECEDENTES

  - Mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF, de fecha 14.12.2018, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

  - Mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF, de fecha 14.12.2018, se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036- 2017-EF.

  - Mediante Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, de fecha 19.12.2018, se Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230.

  - Mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, de fecha 23.01.2019, se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

  - Con la Resolución de Alcaldía Nº 137-2020-MDH/A, de fecha 03.11.2020, se aprueba el expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca” con CU N° 2330786, con un monto de inversión de S/ 3,682,636.95.

  - Mediante el oficio N° 122-2020-MDH/A, de fecha 22.12.2020, la municipalidad distrital de Hualgayoc, remite al PNSR el expediente técnico de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”; por el monto de S/. 3,682,636.95.

  - Mediante el informe técnico Nº 101-2020-AEP-MDH/JEHM, de fecha 21.12.2020, la Unidad Formuladora de la municipalidad distrital de Hualgayoc, remite el informe técnico para solicitud de Informe Previo del proyecto.

  - El 22 de marzo del 2021 se firma el Convenio Nº 009-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad distrital de Hualgayoc para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de Inversión mediante el mecanismo de Obras por Impuesto – OXI.

  - Mediante la Resolución Ministerial N° 161-2021-VIVIENDA, se prioriza la ejecución del proyecto y se conforma el Comité Especial encargado de la organización y conducción del proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto indicado en el asunto, y del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora que supervisará su ejecución

- DATOS GENERALES

  - ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

    - Servicios Públicos con brecha identificada y priorizada:

- SERVICIO DE AGUA POTABLE

- SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

    - Indicador de producto asociado a la brecha de servicios:

- PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MGL/L)

- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

  - NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA”

    - Naturaleza de la Intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN

    - Objeto: DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

    - Localización: EN EL CASERÍO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA

  - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

| - FUNCIÓN: | 18 SANEAMIENTO |
| --- | --- |
| - DIVISIÓN FUNCIONAL : | 040 SANEAMIENTO |
| - GRUPO FUNCIONAL : | 0089 SANEAMIENTO RURAL |
| - SECTOR RESPONSABLE : | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |

  - UNIDAD FORMULADORA:

| - NOMBRE: | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC |
| --- | --- |
| - PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: | GILMER ROLANDO TERRONES TERRONES |

  - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:

| - NOMBRE: | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL |
| --- | --- |
| - PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: | HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA |

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO:

| - DEPARTAMENTO : | CAJAMARCA |
| --- | --- |
| - PROVINCIA : | HUALGAYOC |
| - DISTRITO : | HUALGAYOC |
| - LOCALIDAD : | TAHONA ALTA |
| - UBIGEO : | 0607030025 |

- IDENTIFICACIÓN

  - DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La situación actual del servicio de agua potable en el caserío Tahona Alta es deficiente porque más del 50% de la producción de agua se pierde, debido al mal estado de las estructuras y malos hábitos de consumo de la población que incide en la deficiencia de la continuidad y presión, afectando la calidad del servicio.

Las limitaciones en el servicio de agua potable son un riesgo permanente para la salud de la población porque contribuye a la incidencia de enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales y dérmicas). Esta situación se quiere evitar por cuanto la población con el servicio restringido empieza a almacenar el agua en recipientes que no garantizan la calidad de la misma.

Ante esta problemática, urge la necesidad de mejorar las condiciones del servicio de agua potable y la instalación de unidades Básicas de Saneamiento (UBS).

Foto N° 01: Estado actual de los servicios de agua potable y saneamiento

  - PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL

    - Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable.

    - Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas.

    - Porcentaje de la población sin capacitación técnica y educación sanitaria.

  - CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

Foto N° 02: Ubicación del proyecto

  - PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

    - Descripción del problema central: INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL CASERÍO DE TAHONA ALTA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC

  - ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

| INVOLUCRADO | ÁMBITO DEL PARTICIPANTE (NACIONAL, REGIONAL, LOCAL, OTROS) | ENTIDAD A LA QUE PERTENECE | POSICIÓN (COOPERANTE, BENEFICIARIO, OPONENTE, PERJUDICADO) | INTERESES | CONTRIBUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓN BENEFICIARIA | LOCAL | CASERÍO DE TAHONA ALTA | BENEFICIARIO | CONTAR CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS FAMILIAS | -BRINDAR FACILIDADES PARA PASE DE SERVIDUMBRE Y DISPONIBILIDAD DE TERRENO -COMPROMISO DE ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE EL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR. CONCIENTIZAR A LAS FAMILIAS PARA HACER BUEN USO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CADA UNO DE LOS DOMICILIOS Y DAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO. - PROMOVER EL BUEN USO DE LAS UBS Y DARLE EL ADECUADO MANTENIMIENTO. |
| JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) | LOCAL | CASERÍO DE TAHONA ALTA | BENEFICIARIO | MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | LOCAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | COOPERANTE | APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CASERÍO DEL TAHONA ALTA | -DISPONIBILIDAD DE EQUIPO TÉCNICO Y LOGÍSTICO EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO. -UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS. -ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA JASS DE TAHONA ALTA |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR | NACIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | COOPERANTE | INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | -CUMPLIR CON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGGAYOC. -UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. -GESTIONAR ANTE LOS ENTES CORRESPONDIENTES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BAJO EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTO |

Fuente: Perfil viable y elaboración propia

  - POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

    - Población afectada

| - TIPO DE POBLACIÓN : | Rural |
| --- | --- |
| - CANTIDAD : | 281 |

    - Población objetivo

| - TIPO DE POBLACIÓN : | Rural |
| --- | --- |
| - CANTIDAD : | 281 |

    - Número de beneficiarios directos (Señalar el número de beneficiarios durante el horizonte de vida útil del Proyecto).

| Beneficiarios directos | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas/año | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

    - Características de la población objetivo

| TIPO DE CLASIFICACIÓN (EDAD O GRUPOS DE EDAD, GÉNERO, GRUPOS ÉTNICO, POBLACIÓN VULNERABLE) | NÚMERO DE PERSONAS | FUENTE DE INFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| POBLACIÓN DEL CASERÍO TAHONA ALTA | 281 | PADRÓN DE BENEFICIARIOS |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

  - DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

    - Descripción del Objetivo Central

El objetivo central o propósito del Proyecto, es la “REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL CASERÍO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC”.

| PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MGL/L) | VIVIENDAS | 83 | ENCUESTA DE CAMPO, INEI, ESSALUD, ESCALE |
| PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS | PERSONAS | 281 | ENCUESTA DE CAMPO, INEI, ESSALUD, ESCALE |

Fuente: Formato 08-A del Banco de Proyectos y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

| ALTERNATIVAS MÁS FRECUENTES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Alternativa 1 | Sistema de agua potable - Construcción de 02 captaciones de manantial tipo ladera - Instalación de 1,887.93 m de línea de conducción con tubería PVC clase 10 de 2”. - Construcción de 01 reservorio apoyado de 10 m3. - Instalación de 9,677.62 m de red de distribución (84.20 m de tubería PVC de 2”, 2,952.85 m de 1”, 3,024.65 m de ¾” y 3,615.92 m de ½”). - Instalación de 85 conexiones domiciliarias de agua potable (83 para viviendas y 02 para I. E.). Incluye lavaderos multiusos Sistema de saneamiento - Construcción de 85 Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico (83 para viviendas y 02 para I. E.). Componente social - Capacitación en educación sanitaria y gestión del servicio. |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la locadia de Tahona Alta.

| UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA |  |
| --- | --- |
| Departamento | Cajamarca |
| Provincia | Hualgayoc |
| Distrito | Hualgayoc |
| Caserío | Tahona Alta |
| Código de Centro Poblado | 0607030025 |
| Latitud Sur | -6.74162000000 |
| Longitud Oeste | -78.5916616667 |
| Altitud Media | 3368.0 m.s.n.m. |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Respecto al número total de beneficiarios, se han realizado encuestas y empadronamiento a todos los beneficiarios, se resume en el cuadro siguiente:

| POBLACIÓN BENEFICIARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de viviendas y habitantes |  |  |
| N° de familias | Cantidad | Nº de habitantes |
| Tahona Alta | 83 | 281 |
| SUBTOTAL TOTAL | 83 | 281 |
| Instituciones Educativas | 2 | 0 |
| TOTAL | 85 | 281 |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA

La opción tecnológica del sistema de agua potable, consiste en un sistema de gravedad sin tratamiento, que tiene como fuente de agua a 02 manantiales tipo ladera: Lunarmonte 01 y Lunarmonte 02.

En el sistema de saneamiento la opción tecnológica es la de Unidades Básicas de Saneamiento por arrastre hidráulico .

| ### RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Ítem | ### Metas | ### Unidad | ### Cantidad |
|  | ### SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |
| ### 01 | ### Captación | ### und | ### 02 |
| ### 02 | ### Línea de conducción | ### m | ### 1,887.93 |
| ### 03 | ### Reservorio de 10 m3 | ### Und | ### 01 |
| ### 04 | ### Red de distribución | ### m | ### 9,677.62 |
| ### 05 | ### Conexiones Domiciliarias de agua potable (Incluye lavaderos multiusos) | ### Und | ### 85 |
|  | ### SISTEMA DE SANEAMIENTO |  |  |
| ### 07 | ### Unidad Básica de Saneamiento tipo arrastre hidráulico, incluye lavaderos | ### Und | ### 85 |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

CAPTACIÓN

El sistema de agua potable cuenta con 02 captaciones de manantial tipo ladera:

Lunarmonte 01 y Lunarmonte 02, las cuales tienen los caudales 0.31. l/s y 0.21 l/s respectivamente.

Las estructuras serán de concreto armado de f´c=210 kg/cm2, con las instalaciones sanitarias correspondientes. Además, contaran con cerco perimétrico para protección.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

La línea de conducción desde las captaciones hasta el reservorio proyectado será a través de tubería PVC clase 10 de 2”, según el siguiente detalle:

| LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | LONG. PARCIAL | % |
| Tubería PVC clase 10 de 2” | 1,887.93 | 100% |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

En el trayecto de la línea de conducción se proyectan: 01 pase aéreo de 80 m, 01 cámara de reunión de caudales y 01 cámara rompe presión tipo 06.

RESERVORIO DE 10 M3 Y CASETA DE VÁLVULAS

El reservorio es una estructura de forma cuadrada, con una capacidad útil de almacenamiento de 10m3, caja de válvulas y descarga de limpia y rebose. Cuenta con una vereda perimetral para la protección de la infraestructura y sus instalaciones.

El reservorio será de concreto armado, con una resistencia de f´c=280 kg/cm2, con espesor de muro de 0.20 m y techo de 0.15 m. La estructura proyectada presenta medidas internas de 3.00 m x 3.00 m con una altura útil de 1.21 m.

La caseta de válvulas es una estructura de forma cuadrada de 1.00 m x 1.00 m (dimensiones interiores), con un espesor de muro de 0.10m, además contara con una tapa metálica de 0.60 m x 0.60 m.

El reservorio contara con un sistema de cloración, la cual ha sido desarrollada de acuerdo a las consideraciones y criterios para el ámbito rural.

RED DE DISTRIBUCIÓN

El tipo de tubería en la red de distribución teniendo en cuenta el tipo de suelo y las condiciones topográficas sobre las cuales se emplazarán las tuberías.

| RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | LONG. PARCIAL | % |
| Tubería PVC clase 10 de 2” | 84.20 | 0.87% |
| Tubería PVC clase 10 de 1” | 2,952.85 | 30.51% |
| Tubería PVC clase 10 de 3/4” | 3,024.65 | 31.25% |
| Tubería PVC clase 10 de 1/2” | 3,615.92 | 37.37% |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

Durante la longitud  de la red de distribución se encuentran las siguientes estructuras: 10 cámaras rompe presión tipo 07, 01 válvula de purga, 01 válvula de aire y 10 válvulas de control.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se instalarán 85 conexiones domiciliarias de agua potable y se realizara la conexión uno por cada vivienda, incluidos los aportes de conexiones domiciliarias en locales públicos, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| ### Conexiones para viviendas | 83 und |
| ### Conexiones para I.E. | 02 und |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

Asimismo, se construirán 85 lavaderos multiusos (83 en viviendas y 02 en Instituciones Educativas).

Los lavaderos son estructuras de una poza de concreto y sección rectangular de concreto armado de f´c=210 kg/cm2, con revestimiento con tarrajeo impermeabilizante y será pulido con cemento.

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

Se instalarán 85 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), de las cuales 83 corresponden para viviendas y 02 para Instituciones Educativas.

Las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) contemplan los siguientes componentes:

- Caseta: que incluye un inodoro, ducha y lavatorio

- Sistema de tratamiento, correspondiente al tanque séptico mejorado

- Caja de registro

- Sistema de disposición final

| UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| ### Para viviendas | 83 und |
| ### Para Instituciones Educativas | 02 und |

Fuente: Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”.

  - REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Con respecto a los requerimientos institucionales y/o normativos se han considerado los siguientes:

- Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural. El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) que está bajo el ámbito de Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural de los servicios de agua potable y saneamiento de Calidad Sostenibles.

- Resolución Ministerial 192-2018-VIVIENDA, donde se aprueban la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (junio 2006), DS Nº 011-2006-VIVIENDA, DS Nº 015-2004-VIVIENDA.

- DS Nº 031-2010-SA/MINSA Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano.

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.-. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

Saneamiento Físico Legal: Mediante la Resolución de Alcaldía Nº 012-2018-MDH/A, de fecha 17.01.2018, la municipalidad distrital de Hualgayoc acredita la libre disponibilidad de los terrenos de todos los componentes para la ejecución del proyecto.

- FORMULACIÓN Y VALUACIÓN

  - HORIZONTE DE EVALUACIÓN

    - Número de años del horizonte de evaluación: 20

    - Sustento técnico del horizonte de evaluación: El horizonte de evaluación está sustentado en la Resolución Ministerial N° 263-2017-Vivienda, donde se aprueba las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En dicha Resolución se indica que para proyectos de saneamiento el horizonte de evaluación debe ser de 20 años.

  - ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

    - Definición del servicio público o de la cartera de servicios

La tipología del proyecto es la ampliación y mejoramiento, así como la instalación de los servicios de:

- Agua potable

- Saneamiento

    - Análisis de la demanda con Proyecto

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | Und | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | Und | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

FUENTE: Expediente técnico aprobado

    - Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Tasa de crecimiento poblacional: Para realizar las estimaciones de la población de dichos sectores, se ha procedido a generar una serie de escenarios de futuro que esbocen la evolución inercial de dichos sectores frente a diversas opciones de comportamiento del entorno, es así para determinar el futuro crecimiento del área de estudio se ha tomado en consideración la tasa de crecimiento 0.00%, porque las tasas de crecimiento no se relacionan a la realidad de la localidad, el cual se muestra en el cuadro.

| Censo | Localidad Tahona Alta |
| --- | --- |
| 2007 | 150 |
| 2017 | 119 |
| 2020 | 281 |
| TC 2007-2017 | -2.29% |
| TC 2007-2020 | 4.95% |
| TC 2017-2020 | 33.16% |

Fuente: INEI CENSO y padrón de beneficiarios

Para el cálculo de la tasa de crecimiento se ha aplicado la siguiente formula:

Donde:

r : es la tasa de crecimiento

P(t): es la población en el momento "t"

P(0): es la población en el momento "0"

t : es el periodo de tiempo

Densidad poblacional: La densidad poblacional del presente proyecto es de 3.39 hab/viv, de acuerdo al empadronamiento del caserío Tahona Alta hay 281 habitantes, distribuidos en 83 viviendas.

Dotación: La dotación adoptada para el sector con biodigestor y pozo percolador del presente proyecto es de 80 l/hab/día, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”.

    - Descripción y fundamentación de las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda

Padrón de Beneficiarios: El padrón de beneficiarios donde se indica la población total del proyecto fue realizado en el 2020.

Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA: que aprueba “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”, en este documento se determina los parámetros de diseño a emplear en sistemas de agua potable y saneamiento en el ámbito rural.

    - Análisis de la oferta optimizada (con proyecto)

En el presente proyecto no se puede optimizar la oferta existente de sistema de agua potable y saneamiento, porque las estructuras se encuentran en mal estado, en consecuencia, no se puede analizar la oferta optimizada.

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Factores de producción que determinan la oferta actual del servicio y enumerar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

En el presente proyecto no tenemos infraestructura adecuada de agua potable y saneamiento en buenas condiciones, motivo por el cual no se puede analizar la oferta optimizada.

- Descripción y fundamentación de las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

En el presente proyecto no tenemos infraestructura adecuada de agua potable y saneamiento en buenas condiciones, motivo por el cual no se puede analizar la oferta optimizada.

    - Balance oferta demanda

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | Und | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE | Caudal máximo diario | l/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| SANEAMIENTO | Unidades básicas de saneamiento | Und | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

  - ANÁLISIS TÉCNICO

| ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | ALTERNATIVAS TÉCNICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOCALIZACIÓN | TECNOLOGÍA | TAMAÑO | DECISIÓN FINAL |
| CAPTACIÓN | Las captaciones son Lunarmonte 01 y Lunarmonte 02, se encuentran ubicados en las coordenadas 764432.63 E, 9253890.18 N, y 764488.13 E y 9253956.90 N respectivamente | Estructura de concreto armado de f´c= 210 kg/cm2, con tapa metálica, instalaciones sanitarias con tubería de salida, rebose y limpia. Además, contaran con cerco perimétrico | 02 unidades | Se construirán 02 captaciones de manantial tipo ladera |
| LÍNEA DE CONDUCCIÓN | Su trazado se realiza considerando las condiciones topográficas del terreno y la menor distancia posible hacia el reservorio de 10 m3. | Instalación de tubería PVC clase 10 de 2” | Longitud de 1,887.93 m de tubería PVC clase 10. | Se instalará 1,887.93 m de línea de conducción |
| RESERVORIO DE 10 M3 | Se localizará en la coordenada 765937.87 E y 9254591.25 N | Reservorio apoyado de forma cuadrada con una capacidad de 10 m3, concreto de f’c= 280 kg/cm2, con un largo y nacho interior de 3.00 m, tiene una caseta de válvulas con piso de cemento acabado, donde se encuentran los accesorios y válvulas de ingreso y salida del agua hacia el reservorio; así como accesorios de limpieza, rebose y ventilación | Se construirá 01 reservorio de 10 m3. | Se construirá 01 reservorio de 10 m3, que serán de concreto de f’c= 280 kg/cm2. |
| RED DE DISTRIBUCIÓN | Su trazado se realiza por las vías y caminos públicos, considerando las condiciones topográficas del terreno y la menor distancia posible hacia las viviendas | Instalación de tubería PVC clase 10 de 2”, 1”, 3/4” y 1/2”. | Longitud de 84.20 m de tubería PVC clase 10 de 2”, 2,952.85 m de 1”, 3,024.65 m de 3/4” y 3,615.92 m de 1/2” | Se instalará 9,677.62 m de red de distribución |
| CONEXIONES DOMICILIARIAS | Se localiza a lo largo de la red de distribución hacia las viviendas e instituciones educativas. | Se usará tubería PVC clase 10 de 1/2”. | Instalación de 83 conexiones domiciliarias para vivienda y 02 conexiones para Instituciones Educativas. Incluye construcción de lavaderos multiusos | Comprende la instalación de: 83 Conexiones domiciliarias de agua potable y 02 conexiones domiciliarias de agua potable para Instituciones Educativas Total: 85 |
| UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Se localizan cerca de las viviendas de la población beneficiaria | De acuerdo a los resultados del test de percolación se ha optado por UBS tipo arrastre hidráulico | 83 unidades para las viviendas y 02 para Instituciones Educativas | Se instalarán 85 Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico |

  - COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

    - Costos de Inversión

| PRODUCTO |  |  |  | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE SUBPRODUCTO |  | CAPACIDAD DE SUBPRODUCTO |  | COSTO UNITARIO (SOLES) | COSTO SUBTOTAL (SOLES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA | CANTIDAD | INVERSIÓN TOTAL |  | UNIDAD DE MEDIDA | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | MAGNITUD |  |  |
| Producto 01: AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 1 | 1,570,127.22 | Captación | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 2 | UND | 2 | 17,519.54 | 35,039.07 |
|  |  |  |  | Línea de conducción | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 1 | M | 1,887.93 | 91.83 | 173,376.74 |
|  |  |  |  | Reservorio | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 1 | UND | 1 | 43,092.42 | 43,092.42 |
|  |  |  |  | Red de distribución | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 1 | M | 9,677.62 | 36.46 | 352,868.21 |
|  |  |  |  | Conexiones domiciliarias (Inc Lavaderos) | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 85 | UND | 85 | 7,196.93 | 611,738.64 |
|  | INTANGIBLES | 1 |  | Obras provisionales | N° DE PROCESOS | 1 |  | 1 | 4,416.02 | 4,416.02 |
|  |  |  |  | Seguridad y salud en el trabajo | N° DE PROCESOS | 1 |  | 1 | 1,025.97 | 1,025.97 |
|  |  |  |  | Gastos generales COVID-19 | N° DE PROCESOS | 1 |  | 1 | 37,379.28 | 37,379.28 |
|  |  |  |  | Flete | N° DE PROCESOS | 1 |  | 1 | 298,346.47 | 298,346.47 |
|  |  |  |  | Mitigación ambiental | N° DE PROCESOS | 1 |  | 1 | 12,844.40 | 12,844.40 |
| Producto 02: SANEAMIENTO | INFRAESTRUCTURA | 1 | 1,539,982.39 | Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico | ESTRUCTURAS FÍSICAS | 85 | UND | 85 | 18,117.44 | 1,539,982.39 |
| CAPACITACIÓN | INTANGIBLE | 1 | 46,634.75 | Capacitación Sanitaria | INFORME | 1 |  | 1 | 46,634.75 | 46,634.75 |
| CAPACITACIÓN | INTANGIBLE | 1 | 65,826.45 | Capacitación Gestión del Servicio | INFORME | 1 |  | 1 | 65,826.45 | 65,826.45 |
| CAPACITACIÓN | INTANGIBLE | 1 | 18,900.00 | Supervisión del componente social | INFORME | 1 |  | 1 | 18,900.00 | 18,900.00 |
|  |  |  |  | SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  | 3,241,470.81 |
|  |  |  |  | GESTIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 175499 |
|  |  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  | 84,505.83 |
|  |  |  |  | SUPERVISIÓN DE OBRA (*) |  |  |  |  |  | 169,161.31 |
|  |  |  |  | SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  | 12,000.00 |
|  |  |  |  | INVERSIÓN TOTAL |  |  |  |  |  | 3,682,636.95 |

(*) Incluye liquidación

    - Cronograma de ejecución financiera

|  |  |  |  |  | CRONOGRAMA (PERIODO) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | COSTO SUBTOTAL (SOLES) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Producto 01: AGUA POTABLE | Captación | 35,039.07 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 35,039.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Línea de conducción | 173,376.74 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 86,688.37 | 86,688.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reservorio | 43,092.42 | 02/12/2022 | 31/01/2023 |  | 21,546.21 | 21,546.21 |  |  |  |  |  |
|  | Red de distribución | 352,868.21 | 02/12/2022 | 02/03/2023 |  | 117,622.74 | 117,622.74 | 117,622.74 |  |  |  |  |
|  | Conexiones domiciliarias (Inc Lavaderos) | 611,738.64 | 02/12/2022 | 01/04/2023 |  | 152,934.66 | 152,934.66 | 152,934.66 | 152,934.66 |  |  |  |
|  | Obras provisionales | 4,416.02 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 4,416.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguridad y salud en el trabajo | 1,025.97 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 1,025.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastos generales COVID-19 | 37,379.28 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 7,475.86 | 7,475.86 | 7,475.86 | 7,475.86 | 7,475.86 |  |  |  |
|  | Flete | 298,346.47 | 02/11/2022 | 02/03/2023 | 74,586.62 | 74,586.62 | 74,586.62 | 74,586.62 |  |  |  |  |
|  | Mitigación ambiental | 12,844.40 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 2,568.88 | 2,568.88 | 2,568.88 | 2,568.88 | 2,568.88 |  |  |  |
| Producto 02: SANEAMIENTO | Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico | 1,539,982.39 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 307,996.48 | 307,996.48 | 307,996.48 | 307,996.48 | 307,996.48 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Capacitación Sanitaria | 46,634.75 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 9,326.95 | 9,326.95 | 9,326.95 | 9,326.95 | 9,326.95 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Capacitación Gestión del Servicio | 65,826.45 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 13,165.29 | 13,165.29 | 13,165.29 | 13,165.29 | 13,165.29 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Supervisión del componente social | 18,900.00 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 |  |  |  |
| SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN |  | 3,241,470.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DEL PROYECTO |  | 175,499.00 | 03/10/2022 | 30/06/2023 | 38,999.78 | 19,499.89 | 19,499.89 | 19,499.89 | 19,499.89 | 19,499.89 | 19,499.89 | 19,499.89 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO |  | 84,505.83 | 04/11/2016 | 03/11/2020 | 84,505.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISIÓN DE OBRA |  | 169,161.31 | 02/11/2022 | 30/06/2023 | 33,832.26 | 33,832.26 | 33,832.26 | 28,832.26 | 28,832.26 |  |  | 10,000.00 |
| SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  | 12,000.00 | 04/11/2016 | 03/11/2020 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL |  | 3,682,636.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Cronograma de ejecución física

|  |  |  |  |  |  | CRONOGRAMA (PERIODO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Producto 01: AGUA POTABLE | Captación | UND | 2 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Línea de conducción | M | 1,887.93 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 943.97 | 943.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reservorio | UND | 1 | 02/12/2022 | 31/01/2023 |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | Red de distribución | M | 9,677.62 | 02/12/2022 | 02/03/2023 |  | 3,225.87 | 3,225.87 | 3,225.87 |  |  |  |  |
|  | Conexiones domiciliarias (Inc Lavaderos) | UND | 85 | 02/12/2022 | 01/04/2023 |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |
|  | Obras provisionales |  | 1 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguridad y salud en el trabajo |  | 1 | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastos generales COVID-19 |  | 1 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | Flete |  | 1 | 02/11/2022 | 02/03/2023 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  | Mitigación ambiental |  | 1 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| Producto 02: SANEAMIENTO | Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico | UND | 85 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Capacitación Sanitaria |  | 1 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Capacitación Gestión del Servicio |  | 1 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | Supervisión del componente social |  | 1 | 02/11/2022 | 01/04/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| GESTIÓN DEL PROYECTO |  |  | 1 | 03/10/2022 | 30/06/2023 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  | 1 | 04/11/2016 | 03/11/2020 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISIÓN DE OBRA |  |  | 1 | 02/11/2022 | 30/06/2023 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |  |  | 0.10 |
| SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  | 1 | 04/11/2016 | 03/11/2020 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

Costos de operación y mantenimiento

| COSTOS |  | AÑOS (SOLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SIN PROYECTO | OPERACIÓN | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
|  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Actividades | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| CON PROYECTO | OPERACIÓN | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 |
|  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
|  | Actividades | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
| INCREMENTAL | OPERACIÓN | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
|  | MANTENIMIENTO | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 |

| COSTOS |  | AÑOS (SOLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| SIN PROYECTO | OPERACIÓN | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
|  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Actividades | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| CON PROYECTO | OPERACIÓN | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 |
|  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 | 3466 |
|  | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
|  | Actividades | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
| INCREMENTAL | OPERACIÓN | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
|  | MANTENIMIENTO | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 |

Fuente: Formato 08-A registrado en el Banco de Inversiones

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la población beneficiaria mediante el pago de una cuota familiar

  - BENEFICIOS

Para el sistema de agua potable: Los beneficios se miden a través del ahorro de recursos y la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permita la implementación del proyecto

Beneficios de nuevos usuarios: Resulta de multiplicar, para cada año, durante el periodo de evaluación, el número de “nuevos usuarios” por los beneficios unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.

Fuente: Perfil técnico viable

Beneficios de usuarios antiguos:  Resulta de multiplicar, año a año, durante el periodo de evaluación, el número de “antiguos usuarios” por los beneficios unitarios (por vivienda o por habitante), en la situación “con proyecto”.

Fuente: Perfil técnico viable

  - CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

| TIPO | CRITERIO DE ELECCIÓN | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| COSTO / BENEFICIO | VALOR ACTUAL NETO (VAN) | 516,583.02 |  |
|  | TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) | 0 |  |
|  | VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) | 12.80% |  |
| COSTO / EFICIENCIA | VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) | 1,352,938.04 |  |
|  | COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) | 0 |  |
|  | COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN | 4,814.73 |  |
|  | COSTO POR BENEFICIARIO DIRECTO | 6,257.75 |  |

  - SOSTENIBILIDAD

La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y Saneamiento Básico. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En el presente proyecto la capacidad de pago mensual es de S/ 26.50, que representa el 5% del ingreso familiar de S/ 530.00 (Fuente: Perfil técnico viable).

Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto que la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS que está inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, asumirá el compromiso y responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser instalado

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El Proyecto de Inversión “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”, con Código Único N° 2330786 ubicado en distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc y departamento de Cajamarca será ejecutado bajo la modalidad de ejecución de Obras por Impuestos, de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley 29230 y en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

  - RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

| NIVEL DE OBJETIVO |  | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Mejorar la calidad de vida de la población del Caserío de Tahona Alta del distrito de Hualgayoc | 100% de pobladores mejoran en un 10% su calidad de vida al finalizar el proyecto. | - Informe del sistema de monitoreo y evaluación de objetivos y resultados | - La población cumple con las prácticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura en el horizonte del proyecto |
| PROPÓSITO | Reducción de enfermedades parasitarias y dérmicas en el Caserío de Tahona Alta del distrito de Hualgayoc | 100% de beneficiarios satisfechos con la reducción en un 80% de las enfermedades, parasitarias y dérmicas al finalizar el proyecto | - Entrevista a los beneficiarios - Informe epidemiológico de la dirección regional de salud | Cumplimiento con la práctica de higiene de parte de la población. |
| PRODUCTOS | Mejoramiento del sistema de agua potable | 100 % de pobladores tienen acceso al sistema de agua potable | - Acta de entrega - recepción de obra. - Resolución de liquidación de obra. - Informe final de ejecución de obra. | - Municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto. - Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto |
|  | Construcción de unidades básicas de saneamiento. | 100 % de pobladores tienen acceso a letrinas sanitarias |  |  |
|  | Capacitación AOM y Educación Sanitaria. | 100 % de pobladores con conocimientos en EDUSA y AOM |  |  |
| ACTIVIDADES | COMPONENTE 01: construcción de captación, línea de conducción, reservorio de 15 m3, línea de aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias | Inversión total: S/. 3,682,636.95 | - Cuaderno de obra del residente - Informe de valorizaciones del contratista - Estudios definitivos del proyecto. - Liquidación de obra | - Participación permanente de los beneficiarios e instituciones participantes en el proyecto. - Asignación presupuestal - Desembolsos oportunos |
|  | COMPONENTE 02: Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento tipo arrastre hidráulico |  |  |  |
|  | COMPONENTE 03: Capacitación sanitaria |  |  |  |

Fuente: Perfil técnico viable y expediente técnico

Gestión de riesgo

| TIPO DE RIESGO (OPERACIONAL, CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO, MERCADO, FINANCIERO, LEGAL, …) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1/ | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA* (BAJA, MEDIA, ALTA) | IMPACTO (BAJO, MODERADO, MAYOR) | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURAL | SISMOS | BAJA | BAJA | Para el diseño de estructuras se deberá acatar la Norma E. 030, Diseño Sismo resistente del RNE. Utilización de materiales resistentes y estables. |
| NATURAL | LLUVIAS INTENSAS | MEDIO | MODERADO | Se construirán las estructuras principales en lugares no inundables |

1/ La probabilidad de ocurrencia resulta de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

Mitigación de impacto ambiental

| IMPACTOS NEGATIVOS |  | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | COSTO (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Durante la Ejecución |  |  |  |
| Impactos: Acumulación y eliminación de residuos |  | Implementación de cilindros provisionales para almacenar residuos y construcción de microrelleno | 8,608.21 |

Fuente: Expediente técnico

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - CONCLUSIONES

    - Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a un total de 281 pobladores que actualmente habitan en 83 viviendas y 02 Instituciones Educativas, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores del caserío Tahona Alta.

    - La alternativa planteada para el caserío Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca, es la solución al problema identificado en el área de influencia, desde el punto de vista técnico, económico y social.

    - El monto actualizado del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío de Tahona Alta, Distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca”, es de                       S/ 3,682,636.95.

    - La modalidad de ejecución es por  Obras por Impuesto

    - El plazo de ejecución es  de 150 días calendarios.

    - La sostenibilidad del proyecto está garantizada con la capacidad de pago por los costos de operación y mantenimiento por parte de los beneficiarios del proyecto.

    - El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe.

  - RECOMENDACIONES

    - Para la ejecución de la obra se deberá prever las condiciones climáticas adecuadas.

    - Durante la ejecución de la obra se deberá efectuar el aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas en forma adecuada y oportuna a fin de evitar retrasos y paralizaciones.

    - Durante la ejecución de la obra se debe realizar un control y seguimiento del proceso.

    - La UEI deberá registrar las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones, mediante el formato Nº 08-A: Registros en la fase de ejecución, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

    - Se recomienda derivar el presente informe al Comité Especial que conduce el proceso de selección.

Atentamente,

------------------------------------------

Wilson Alamo Bernilla

CIP 197177